## Sheet1
序号 | 日期 | 状态 | 问题点 | 操作方法 | 建议解决方法 | 问题分析及修改内容 | 解决版本
1 | 2019-08-19 | 已解决 | 查询流水页码超过1000的话显示不全了 |  |  |  |  | 未解决
2 | 2019-08-19 | 未解决 | 连续扫码失败后继续扫码，会出现消费金额变动，我当时把扫码失败后键盘禁住了，但是账户不存在后当时没放开 |  |  |  |  | 已解决
3 | 2019-08-19 | 已解决 | 广东行X97二维码长度变了，前面新增8位商户号
4 | 2019-08-19 | 未解决 | 账户不存在以后，键盘没有放开，得按一下取消才能重新输入金额
5 | 2019-08-19 | 未解决 | 账户不存在以后，副屏一直提示，没有清屏
6 | 2019-08-21 | 未解决 | 账户不存在以后，虚拟键盘“取消”不可用，只能用按键“取消”
7 | 2019-08-23 | 未解决 | 终端开机时，如果在开机界面点击屏幕，屏幕会显示代码。 |  |  | UI westan服务机制问题，后续新架构修改 | 新架构版本修改
8 | 2019-08-26 | 未解决 | 机器长时间开机时，点击“+”进入网络设置，版本号缺失。重启后恢复正常。 |  |  | 线程间本地通信错误，后续新版本修改通信机制，后续问题修改 | 新架构版本修改
9 | 2019-09-03 | 未解决 | 中国银行app扫码必须24小时制，需要解决12小时制与24小时制协调问题。
10 | 2019-09-05 | 未解决 | 脱机消费需要手动下载，做成定时自动更新。（待讨论）
11 | 2019-09-07 | 未解决 | 脱机消费流水上传时不能按错，否则流水丢失。建议自动上传
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64